## Slide 1
未来屋書店 秋田店 カフェ区画 業態転換
スケジュールと役割分担
2026年10月17日 セルフカフェ株式会社
区画
30坪
オープン目標
2027年2月末
契約形態
業務委託（3年）
閉店後の工期
約1か月
時期 | 内容 | 担当
11月上旬 | 施工担当による現地内見（実測・電源・給排水・残置設備の確認） | 両社
11月中旬 | レイアウト図・什器リスト・お見積りのご提出（30坪） | セルフカフェ
11月中旬 | クリエ様の解約条件・原状回復範囲の確定（残置の範囲を確定） | 未来屋書店様
11月下旬 | 仕様の確定／業務委託契約の締結 | 両社
11月下旬〜12月 | 館（イオンモール様）への工事申請 | 両社
12月上旬 | 什器・機器の発注（リードタイム4〜6週間） | セルフカフェ
1月末 | カフェ・ド・クリエ 閉店・退去（造作・床・設備は残置） | 未来屋書店様
2月（約1か月） | 内装工事 → 機器設置・試運転 → 什器搬入 | セルフカフェ
2月下旬 | オープン準備・研修 | 両社
2月末 | オープン | —
工期約1か月は、造作・床・給排水・電気が残置される前提です。
スケルトン戻しとなる場合は工期が延び、2月末オープンが厳しくなります。また1/31閉店→2/28オープンは正味28日のためバッファがありません。閉店を1月中旬〜下旬に前倒しできると安全です。
セルフカフェ（弊社）で進めること
・
施工担当の内見日程の調整（11月上旬）
・
レイアウト図・什器リストの作成（30坪）
・
工事費・初期費用のお見積り提出
・
業務委託契約書のドラフト送付
・
館への工事申請用 図面・仕様書の作成
・
什器・機器の発注（12月上旬）
・
内装工事・機器設置・試運転
・
開業スケジュール確定版の提示（内見後）
・
オープン後の集客・お客様対応
未来屋書店様にご確認・ご準備いただきたいこと
ご確認事項（★＝工期・コストに直結）
★
クリエ様の解約条件・閉店日の確定
★
原状回復の範囲（造作・床・設備の残置）
★
残置する既存設備（給排水・電気容量・ダクト）
・
館への工事申請（様式・期限・搬入ルート）
・
サイン表記の確定（MIRAIYA Book & Cafe）
・
社内稟議の進捗・決裁完了の目処
・
運営体制（営業時間・清掃補充の担当分け）
ご提供いただきたい資料
・
区画図面（平面図・展開図／CADデータ）
・
電気容量・分電盤の位置
・
給排水の位置・系統
・
現況写真（既存設備・厨房まわり）
・
館の工事規定・申請様式
・
クリエ様の原状回復条件がわかる資料
※ 工期・納期は目安です。館（イオンモール様）の工事申請に要する期間は未織り込みのため、判明次第あらためて調整いたします。
セルフカフェ株式会社 052-879-3557 ／ info@selfcafe.jp