## Slide 1
セルフカフェ株式会社
PROJECT KICK-OFF
未来屋書店 秋田店 カフェ区画 業態転換
スケジュールとご確認事項
2027年2月末のオープンに向けた工程と、事前にご確認・ご準備いただきたい事項を
整理しました。工期の目安と、仕様確定・発注の期限もあわせてご覧ください。
2027 年2月末
オープン目標
3〜4 週間
閉店後の工事期間
12 月上旬
仕様確定・発注の期限

## Slide 2
01 スケジュール案
2月末オープンは、十分に可能です。
ご希望の「1月末クリエ閉店・2月末オープン」から逆算した工程です。
セルフカフェ × 未来屋書店 秋田店 ご確認事項とスケジュール
02
2026年10月
11月
12月
2027年1月
2月
現地確認・実測（電源・給排水）
レイアウト・仕様の確定（30坪／60坪）
業務委託契約の締結
什器・機器の発注 〜 納品
リードタイム 4〜6週間
カフェ・ド・クリエ 閉店・退去
内装工事
機器設置・試運転・什器搬入
オープン準備・研修
OPEN
セルフカフェ
未来屋書店様
両社
※ 目安の工程です。クリエ様の原状回復範囲、館への工事申請、什器の納期により前後します。

## Slide 3
02 工期の考え方
工事は3〜4週間。ただし発注は先行して必要です。
閉店後に必要な期間と、閉店前から動かしておく必要がある期間を分けて整理しました。
セルフカフェ × 未来屋書店 秋田店 ご確認事項とスケジュール
03
① 閉店後に必要な期間 合計 3〜4週間
3〜5日
残置物の撤去・下地調整
クリエ様の原状回復範囲により変動します
2〜3週間
内装工事（造作・床・サイン）
スタンダード仕様の場合の目安です
3〜5日
機器設置・試運転・什器搬入
電源・給排水が既存で使える前提です
② 閉店前から動かしておく期間 什器・機器の発注リードタイム 4〜6週間
ドリンクマシン・決済端末・什器は受注生産・取り寄せとなるため、発注から納品まで4〜6週間を要します。
工事は閉店後ですが、この発注だけは閉店前に済ませておく必要があります。発注にはレイアウトと坪数（30坪／60坪）の確定が前提です。
1月末閉店・2月末オープンは可能です。ただし12月上旬までに仕様確定と発注が必要です。
逆算すると、坪数とレイアウトのご決定は11月中旬まで、現地確認は10月中にお願いできれば確実です。
※ 館（イオンモール様）の工事申請に要する期間は含んでいません。申請期限が判明次第、工程に織り込みます。

## Slide 4
03 ご確認事項
先に確定させたい事項を、期限つきで整理しました。
★印の3点は工期とコストに直結するため、優先してご確認いただけますと助かります。
セルフカフェ × 未来屋書店 秋田店 ご確認事項とスケジュール
04
ご確認事項 | 内容 | ご回答の目安
★ クリエ様の解約条件・閉店日 | 6か月前通告の取扱い、違約金の見通し、閉店日の確定 | 11月上旬
★ 原状回復の範囲 | スケルトン戻しか、造作・床・設備を残せるか。工期とコストに最も影響します | 11月上旬
★ 残置物・既存設備の扱い | 什器・給排水・電気容量・ダクトを引き継げるか。使えれば工期が短縮できます | 11月上旬
区画の確定（30坪／60坪） | レイアウトと什器数量が決まります。発注前の確定が必要です | 11月中旬
館への工事申請 | イオンモール様の申請様式・提出期限、工事可能時間帯、搬入ルート | 11月中旬
サイン表記の確定 | 「MIRAIYA Book & Cafe」の最終表記と、館の看板規定の確認 | 11月中旬
社内稟議の進捗 | 決裁完了の目処。発注判断の期限と合わせて共有させてください | 11月中旬
運営体制 | 営業時間、清掃・補充の担当、書店スタッフとの役割分担 | 12月上旬
まずは★印の3点から。 原状回復の範囲と残置設備の扱いが決まれば、工期と費用の精度が一気に上がります。
※ ご回答の目安は、2月末オープンから逆算した日程です。前後する場合は工程をあらためて調整いたします。

## Slide 5
04 資料と役割分担
ご提供いただきたい資料と、弊社で進めることです。
現地確認までにお手元の資料をご共有いただけますと、設計と見積りを先行して進められます。
セルフカフェ × 未来屋書店 秋田店 ご確認事項とスケジュール
05
ご提供いただきたい資料
区画の図面（平面図・展開図）
CADデータがあれば実測の手間が省けます
電気容量・分電盤の位置
増設の要否がこれで判断できます
給排水の位置・系統
製氷・給湯の可否に関わります
現況写真（既存設備・厨房まわり）
残置物の判断材料になります
館の工事規定・申請様式
申請期限から逆算して工程を確定します
クリエ様の原状回復条件がわかる資料
契約書の該当箇所の抜粋で結構です
弊社で進めること
現地確認の日程調整
10月中にお伺いできればと存じます
レイアウト図・什器リストの作成
30坪・60坪の両案でご用意します
工事費・初期費用のお見積り
原状回復の範囲が判明次第お出しします
業務委託契約書のドラフト送付
11月上旬を目途にお送りします
館への工事申請のサポート
図面・仕様書の作成を弊社で行います
開業スケジュールの確定版の提示
現地確認後に確定版をお送りします
※ すべてが揃っていなくても構いません。お手元にあるものから順次ご共有いただければ、こちらで補いながら進めます。

## Slide 6
05 直近のお願い
まずは現地確認の日程をいただけますでしょうか。
現地を拝見できれば、残置設備の活用可否と工期・費用の精度が大きく上がります。
セルフカフェ × 未来屋書店 秋田店 ご確認事項とスケジュール
06
STEP 01
現地確認（10月中）
区画・電源・給排水・動線と、既存設備の活用可否を確認します。
STEP 02
レイアウト・見積り
30坪・60坪の両案で図面と費用をお出しします。
STEP 03
区画確定・契約締結
坪数をご決定いただき、業務委託契約を締結します。
STEP 04
発注（12月上旬）
什器・機器を発注します。ここが工程上の分岐点です。
STEP 05
工事・オープン
1月末の閉店後に着工し、2月末のオープンを目指します。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
TEL
052-879-3557
E-MAIL
info@selfcafe.jp
WEB
https://selfcafe.jp/